## Introducción
INSTRUCCIONES DE USO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN RIESGO (MATRIZ DE RIESGOS)
Introducción
La matriz de riesgos diseñada se ha estructurado de la siguiente forma:
1º | Se ha separado por método de gestión, siendo:
1. | Subvenciones (S)
2. | Contratos (CT)
3. | Convenios (CV)
4. | Encargos a Medio Propio (MP)
2º | Dentro de cada método de gestión se ofrecen de manera predefinida distintos riesgos y, dentro de cada uno de ellos, posibles descriptores de riesgo y sus controles propuestos.
Para cada uno de los métodos de gestión se presenta una pestaña-portada en la que se recogen a modo de resumen los distintos riesgos y su descripción completa, detallándose después cada riesgo en su pestaña correspondiente junto a un listado de posibles descriptores de riesgo y de controles propuestos de forma orientativa para cada uno de ellos.
Cada riesgo tiene una única referencia
Las letras hacen alusión al método de gestión en el que se ha identificado dicho riesgo:
SR | Riesgo en Subvenciones
CTR | Riesgo en Contratos
CVR | Riesgo en Convenios
MPR | Riesgo en Encargos a Medio Propio
Los números son una referencia secuencial de los riesgos identificados en cada método de gestión, por ejemplo:
SR.1 | Riesgo 1 en Subvenciones
CTR.3 | Riesgo 3 en Contratos
MPR.2 | Riesgo 2 en Encargos a Medio Propio
En cuanto a la codificación de los descriptores de riesgo y sus controles, hay una correspondencia biunívoca entre cada indicador y su control:
● Dentro de cada riesgo de cada método de gestión, los distintos descriptores se numeran consecutivamente comenzando por 1 y anteponiendo I
SI 1.1 | Indicador 1 del Riesgo 1 de Subvenciones
CTI 3.2 | Indicador 2 del Riesgo 3 de Contratos
CVI 4.4 | Indicador 4 del Riesgo 4 de Convenios
● Y el control de cada indicador se identifica con una C seguida del número del indicador correspondiente
SC 1.1 | Control del indicador 1 del Riesto 1 de Subvenciones
CTC 3.2 | Control del indicador 2 del Riesgo 3 de Contratos
CVC 4.4 | Control del indicador 4 del Riesgo 4 de Convenios
NOTA: Tanto los riesgos como los controles y los indicadores de riesgo predefinidos son solo ejemplos y el equipo de evaluación puede eliminarlos si no existen, modificarlos o añadir más hojas o filas, según el caso, si hay otros riesgos identificados u otros indicadores de riesgo o controles en marcha para combatirlos. El ejercicio de evaluación puede resultar más fácil si se establece una correlación con los controles actualmente existentes que ya están descritos o enumerados, por ejemplo, en la descripción del sistema de control interno de gestión o de nivel 1 de la entidad, o en sus manuales de procedimientos de gestión y control. En todo caso, una vez realizados todos los cambios oportunos deben de respetarse las órdenes secuenciales anteriormente indicados.
Definiciones. En la matriz nos encontramos con los siguientes conceptos:
Riesgo: Contratiempo/evento adverso, junto con sus consecuencias negativas asociadas. Tiene asociado uno o varios descriptores del riesgo, con un nivel más detallado del contratiempo / evento adverso.
| Impacto del riesgo. Impacto o coste (tanto económico como de reputación, operativo o en otros términos) que tendría para la organización el hecho de que el riesgo llegara a materializarse. Debe de valorarse de 1 a 4 de acuerdo con los siguientes criterios: | 1 | Impacto limitado | El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería limitado o bajo, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo (por ejemplo, supondría un trabajo adicional que retrasa otros procesos).
|  | 2 | Impacto medio | El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería medio debido a que el carácter del riesgo no es especialmente significativo, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo (por ejemplo,
|  | 3 | Impacto significativo | El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería significativo debido a que el carácter del riesgo es especialmente relevante, o porque hay varios beneficiarios involucrados, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo (por ejemplo,
|  | 4 | Impacto grave | El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería grave, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional (por ejemplo, percepción negativa en los medios de comunicación o derivar en una investigación oficial de las partes interesadas) u operativo (por ejemplo,
| Probabilidad del riesgo. Probabilidad de que el riesgo se materialice. Debe de valorarse de 1 a 4 de acuerdo a los siguientes criterios: | 1 | Va a ocurrir en muy pocos casos
|  | 2 | Puede ocurrir alguna vez
|  | 3 | Es probable que ocurra
|  | 4 | Va a ocurrir con frecuencia
RIESGO BRUTO: Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de los indicadores de riesgo asociados a ellos, calculado a partir del impacto y de la probabilidad definidos de forma inicial sin tener en cuenta el efecto de los controles existentes o previstos en el futuro.
Bandera roja: Una bandera roja representa un aviso de que algo inusual ha ocurrido y que no se corresponde con la actividad normal y rutinaria de la entidad, constituyéndose como señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude o corrupción. Constituyen, por tanto, una señal de que algo se sale de lo habitual y necesita ser examinado con más detenimiento.
Controles: Controles diseñados e implantados para mitigar el riesgo de los indicadores de cada uno de los riesgos.
RIESGO NETO: Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de sus indicadores de riesgo, calculado a partir del impacto y de la probabilidad de cada riesgo una vez valorada la existencia y la eficacia de los controles implementados en la entidad para cada uno de los indicadores.
Plan de acción: Controles a implementar por la entidad para reducir el riesgo neto a unos niveles de riesgo objetivo aceptables.
RIESGO OBJETIVO O RESIDUAL: Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de sus indicadores, calculado teniendo en cuenta el efecto del plan de acción (controles adicionales previstos por la entidad para reducir el riesgo neto).
Instrucciones para cumplimentar la matriz
El equipo de autoevaluación debe de rellenar únicamente las casillas en gris.
Los textos de las celdas en blanco correspondientes a las denominaciones y descripciones de los riesgos, sus indicadores de riesgo y sus controles, pueden modificarse por el equipo de autoevaluación para adaptarlos a la realidad de su gestión.
Tal y como se ha indicado, tanto los riesgos predefinidos para cada uno de los métodos de gestión como los indicadores asociados a ellos son sólo ejemplos y cada entidad debe de adaptarlos a la realidad de su gestión. En caso de que se añadan nuevos riesgos (hojas/pestañas) o indicadores de riesgo (filas), debe revisarse que las fórmulas correspondientes a las columnas de riesgo bruto, riesgo neto y riesgo objetivo de las filas finalmente establecidas están correctamente definidas, tomándose como referencia las fórmulas iniciales de la hoja de trabajo. Las celdas de "Resultado de la Autoevaluación" que aparecen en las carátulas de cada uno de los métodos de gestión se calculan directamente al estar vinculadas con los resultados de las pestañas donde se desarrolla cada uno de los riesgos, por lo que su formulación también deberá revisarse en caso de que se modifiquen, añadan o supriman las distintas hojas/pestañas de trabajo.
| Pestañas que se presentan como portada de cada uno de los métodos de gestión | Se deberán contestar todas las preguntas, indicando en cada caso a quién afecta cada riesgo y si dicho riesgo es interno, externo o resultado de una colusión.
Pestañas de cada uno de los riesgos predefinidos dentro de cada método de gestión | El equipo de evaluación debe de definir el IMPACTO del riesgo de cada uno de los indicadores en caso de que llegara a materializarse, seleccionando en el menú desplegable una puntuación entre 1 y 4 de acuerdo con los criterios ya explicados anteriormente.
El equipo de evaluación debe de definir la PROBABILIDAD de que el riesgo de cada uno de los indicadores llegue a materializarse, seleccionando en el menú desplegable una puntuación entre 1 y 4 de acuerdo con los criterios ya explicados anteriormente.
A partir de las valoraciones indicadas del impacto y la probabilidad del riesgo, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO BRUTO de cada una de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO BRUTO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos brutos de los distintos indicadores de riesgo).
Para los distintos controles asociados a cada una de los indicadores de riesgo que aparecen predefinidos, el equipo de evaluación deberá indicar si existe constancia de la implementación de estos controles (eligiendo entre "Sí" o "No" en el menú desplegable) e indicando el grado de confianza que le merece la eficacia de este control (eligiendo entre "Alto", "Medio" o "Bajo" en el menú desplegable). En caso de seleccionar “No” por no haber ningún control constatado, la casilla se marcará automáticamente en rojo por lo que, independientemente de la valoración final del riesgo, se recomienda tomar medidas encaminadas a implantar sistemas de control dirigidos a paliar el riesgo de ese indicador en concreto. De la misma manera, en caso de seleccionar “Bajo” en el grado de confianza en la eficacia del control, la casilla se marcará automáticamente en rojo por lo que, independientemente de la valoración final del riesgo, se recomienda que se tomen medidas para mejorar estos controles. Por último, si no hay evidencias de que el control se haya efectuado y en la casilla de implementación se ha seleccionado “No”, es obvio que este control no se podrá evaluar, dejándose la casilla de la eficacia del control sin rellenar.
Teniendo en cuenta la respuesta a las preguntas anteriores y los niveles de confianza, el equipo evaluador debe indicar el efecto combinado que estos controles tienen sobre el IMPACTO y la PROBABILIDAD del riesgo de cada uno de los indicadores de riesgo, indicando hasta qué punto considera que se han reducido con los controles existentes (para ello deberá de elegir entre -1 y -4 en el menú desplegable). Si en las casillas anteriores se hubiese seleccionado “No” o se considerara que el control existente tiene un nivel de confianza tan bajo que no produce ningún impacto, esta casilla debe dejarse sin rellenar.
A partir de las valoraciones efectuadas, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO NETO de cada uno de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO NETO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos netos de los distintos indicadores de riesgo).
En el caso de que el riesgo neto deba reducirse o si no hay controles o el nivel de confianza es bajo, el equipo evaluador deberá indicar cuál va a ser su Plan de Acción (nuevos controles previstos, persona o unidad responsable y plazo de aplicación), de acuerdo con las reglas que se indican en el apartado Conclusión. Teniendo en cuenta estos nuevos controles a implementar por la entidad (plan de acción), el equipo evaluador deberá indicar el efecto combinado que prevé que éstos tendrán sobre el IMPACTO y la PROBABILIDAD de cada riesgo, indicando hasta qué punto considera que se reducirán con los controles a implementar (para ello deberá de elegir entre -1 y -4 en el menú desplegable).
A partir de las valoraciones efectuadas, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO OBJETIVO de cada uno de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO OBJETIVO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos netos de los distintos indicadores de riesgo).
Resultados: Tal y como se ha indicado, la matriz permite obtener los resultados del RIESGO BRUTO, RIESGO NETO y RIESGO OBJETIVO para cada uno de los indicadores de riesgo asociados a cada riesgo y para cada uno de los riesgos predefinidos en los diferentes métodos de gestión (coeficiente total).
Clasificación riesgo: |  |  |  |  | Matriz de riesgos:
|  | Aceptable | Puntuación de 1,00 a 3,00 |  | IMPACTO | Impacto grave | 4
|  | Significativo | Puntuación de 3,01 a 6,00 |  |  | Impacto significativo | 3
|  | Grave | Puntuación de 6,01 a 16,00 |  |  | Impacto medio | 2
[6 empty] | Impacto limitado | 1
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | Va a ocurrir en muy pocos casos | Puede ocurrir alguna vez | Es probable que ocurra | Va a ocurrir con frecuencia
PROBABILIDAD
Conclusión
El objetivo de la matriz es que la puntuación del riesgo neto obtenida, tanto para cada riesgo como para cada uno de los indicadores de riesgo asociados a ellos, sirva como referencia a la entidad para prevenir en cada riesgo identificado el posible fraude o la comisión de irregularidades y, en tal caso, establecer un plan de acción para incrementar el número de controles o su intensidad.
Por lo tanto, en función de la puntuación del riesgo neto obtenida, la entidad deberá incluir controles adicionales (plan de acción), de acuerdo con las siguientes reglas:
- Si el riesgo neto total es bajo (aceptable), en principio, no será necesario incluir controles adicionales a los ya existentes, salvo que la entidad considere que es conveniente. No obstante, sería recomendable adoptar medidas para mejorar o rediseñar los controles existentes en el caso de aquellos indicadores de riesgo concretos que pudieran presentar un riesgo elevado.
- Si el riesgo neto total es medio (significativo), deben incluirse los controles y medidas adicionales que se prevé aplicar con indicación de la unidad/persona responsable y del plazo para su puesta en práctica. Se considera adecuado un periodo a medio o corto plazo, en función de la naturaleza de las medidas, debiendo ser este plazo inferior a un año.
- Si es riesgo neto total es alto (grave), deben incluirse los controles y medidas adicionales que se van a aplicar con indicación de la unidad/persona responsable y del plazo para su puesta en práctica. En este caso de riesgo neto alto se deberá actuar de manera inmediata, por lo que el plazo límite para la aplicación de los controles y medidas previstos debe ser lo más reducido posible.
La herramienta calcula de forma automática un coeficiente que indica el riesgo total neto y el riesgo total objetivo por cada método de gestión. Estos coeficientes únicamente pretenden dar una imagen resumida de la situación que presenta la entidad frente al riesgo (en caso de que se añadan o supriman filas en la carátula de cada método de gestión y hojas correspondientes a nuevos riesgos, deberá de verificarse que la fórmula queda actualizada).
Si bien es la puntuación del riesgo total neto de cada riesgo (el promedio de sus indicadores de riesgo) la que determina, principalmente, las actuaciones a realizar, la matriz ofrece la puntuación de cada indicador de riesgo a efectos de orientar a la entidad sobre las necesidades de control o hacia dónde dirigir el plan de acción. Por tanto, debe tenerse en cuenta que los controles y medidas de mejora propuestos deben dirigirse a paliar los riesgos en aquellos indicadores concretos en que no existen controles o los controles existentes no resultan eficaces.
Finalmente, la revisión periódica de la evaluación deberá realizarse en base a las siguientes reglas:
- Si es riesgo neto total obtuvo una puntuación de nivel aceptable se realizará una re-evaluación periódica, en base a lo establecido por la entidad. Aunque la norma general puede ser anualmente, podría realizarse cada dos años si el nivel de los riesgos identificados es muy bajo y durante el año anterior no se informó de casos de fraude, corrupción, conflictos de interés o doble financiación.
- Si el riesgo neto total obtuvo una puntuación de significativo se realizará una revisión de la evaluación una vez transcurrido el plazo límite establecido para la implementación de los controles y medidas adicionales.
En el caso de riesgo neto total grave la revisión de la evaluación debe ser inmediata, en el plazo más breve posible.
Asimismo, se deberá proceder inmediatamente a la revisión de las partes pertinentes de la autoevaluación si aparece cualquier nuevo caso de fraude o si se producen cambios significativos en el entorno de la entidad tales como modificaciones normativas, cambios de procedimiento, tecnología, personal, etc...
Fuentes:
La metodología utilizada en estas matrices de riesgo se basa en la contenida en las orientaciones de la Comisión Europea para la Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude, de 16 de junio de 2014 (EGESIF_14-0021-00).

## DENOM RIESGOS-FASES
ENCARGOS A MEDIO PROPIO | ESQUEMA DENOMINACIÓN INDICADORES DE RIESGO Y FASES DEL PROCEDIMIENTO EN LAS QUE SURGEN
RIESGO Y DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN DE RIESGO |  | ELABORACIÓN APROBACIÓN | JUSTIFICACIÓN | PAGO | VERIFICACIÓN
MP1 AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE JUSTIFICACIÓN DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO | MPI 1.1 | Inexistencia de procedimientos para llevar a cabo los encargos a medios propios. | X
| MPI 1.2 | Justificación insuficiente del recurso encargo a medio propio. | X
MP2 INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MEDIO PROPIO DE LOS REQUISITOS PARA SERLO | MPI 2.1 | El medio propio no cumple los requisitos para serlo. | X
| MPI 2.2 | Incumplimiento obligación Plataforma de Contratación. | X
MP3 FALTA DE JUSTIFICACIÓN EN LA SELECCIÓN DEL MEDIO PROPIO | MPI 3.1 | Irregularidad en la determinación de medios propios. | X
| MPI 3.2 | Irregularidad en la selección del medio propio. | X
MP4 AUSENCIA DE TARIFAS, APLICACIÓN INCORRECTA DE LAS MISMAS, O INSUFICIENTE JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES. EN SU CASO, FALTA DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL ENCARGO | MPI 4.1 | Ausencia de tarifas aprobadas por el órgano competente o falta de actualización de las mismas, cuando proceda. | X
| MPI 4.2 | Incorrecta elaboración del presupuesto. | X
| MPI 4.3 | Ausencia de autorización del Consejo de Ministros, cuando proceda. | X
MP5 INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMAR DE LAS SUBCONTRATACIONES, SUPERACIÓN DE LOS LÍMITES ECONÓMICOS DE LAS MISMAS Y LIMITACIÓN DE LA CONCURRENCIA EN LAS LICITACIONES | MPI 5.1 | Incumpliiento del deber información subcontrataciones | X
| MPI 5.2 | Incumplimiento importe subcontrataciones | X | X
| MPI 5.3 | Incumplimiento justificación importe subcontrataciones | X | X
| MPI 5.4 | Incumplimiento selección de subcontratistas | X | X
MP6 INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL ENCARGO | MPI 6.1 | Incumplimiento en los plazos de entrega. | X | X
| MPI 6.2 | Entrega irregular. | X | X
| MPI 6.3 | Ejecución irregular. | X | X
MP7 INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, VISIBILIDAD, PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA | MPI 7.1 | Incumplimiento de la obligación de publicar los encargos en la Plataforma de Contratación. | X
| MPI 7.2 | Incumplimiento de los deberes de información, comunicación y visibilidad del apoyo económico del FEMPA. | X | X
MP8 PÉRDIDA DE PISTA DE AUDITORÍA | MPI 8.1 | Falta de pista de auditoría. | X | X | X | X
| MPI 8.2 | Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. | X | X | X | X

## 2. Medio Propio (MP)
4. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - ENCARGOS A MEDIO PROPIO
RIESGO |  |  |  |  | RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN
Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) ) / Terceros (T)) | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO
MPR1 | Ausencia o insuficiencia de justificación del encargo a Medio Propio | No se justifica que el encargo al medio propio sea la solución más adecuada y eficiente desde el punto de vista de la buena gestión financiera y de la legalidad | ED/EE | Interno | 1 | 1
MPR2 | Incumplimiento por parte del medio propio de los requisitos para serlo | No se cumplen los requisitos para ser medio propio personificado o el medio propio ha perdido tal condición | ED/EE | Externo | 1 | 1
MPR3 | Falta de justificación en la selección del medio propio | INTERNO: La selección del medio propio concreto al que se realiza el encargo no está adecuadamente justificada, lo que puede afectar a los riesgos de: incumplimiento del encargo; inapropiada gestión financiera; o fraude y/o corrupción, por seleccionar un medio propio inadecuado. EXTERNO:Las tareas del encargo no están contempladas entre las actividades del medio propio seleccionado | ED/EE | Interno/Externo | 1 | 1
MPR4 | Ausencia de tarifas, aplicación incorrecta de las mismas, o insuficiente justificación de los costes. En su caso, falta de autorización para realizar el encargo | INTERNO: Ausencia de tarifas o de su actualización. Falta de autorización para realizar el encargo. EXTERNO: Ausencia de tarifas, aplicación incorrecta de las mismas, o insuficiente justificación de los costes. | ED/EE | Interno/Externo | 1 | 1
MPR5 | Incumplimiento del deber de informar de las subcontrataciones, superación de los límites económicos de las mismas y limitación de la concurrencia en las licitaciones | INTERNO: Permisividad ante subcontrataciones no autorizadas por lo que el medio propio es un mero instrumento en las contrataciones. EXTERNO: El medio propio no comunica al ente que realiza el encargo de las subcontrataciones realizadas y/o éstas no cumplen con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en lo referente a los límites económicos y la limitación de la concurrencia | EE/BF/T | Interno/Externo | 1 | 1
MPR6 | Incumplimiento total o parcial de las prestaciones objeto del encargo | Los productos o servicios no se han entregado en su totalidad y/o no tienen la calidad esperada y/o se producen retrasos injustificados | ED/EE/BF/T | Externo | 1 | 1
MPR7 | Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación, visibilidad, publicidad y transparencia | No se cumpla lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información, comunicación, visibilidad, publicidad y transparencia | ED/EE/BF | Interno | 1 | 1
MPR8 | Pérdida de pista de auditoría | No existe una pista de auditoría adecuada que permita hacer un seguimiento completo de los encargos | ED/EE | Interno | 1 | 1
MPRX | Incluir la denominación de riesgos adicionales... | Incluir la descripción de riesgos adicionales...
|  |  |  | RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN (CONTRATOS) | 1 | 1
INTERPRETACIÓN RESULTADOS: Las celdas de "Resultado de la Autoevaluación" se calculan directamente al estar vinculadas con los resultados de las pestañas donde se desarrolla cada uno de los riesgos.
Dentro de cada uno de los riesgos, en el caso de que el coeficiente total del riesgo neto sea elevado (una vez descontados la controles existentes en la entidad), se deberán de incorporar los controles necesarios hasta que el coeficiente total de riesgo objetivo se reduzca a niveles aceptables. De forma complementaria o adicional, se recomienda tomar las medidas oportunas si en los indicadores de riesgo que se desarrollan en las pestañas de cada uno de los riesgos se indica que no hay controles o que estos tienen un nivel de confianza bajo, así como si cualquiera de los distintos indicadores de riesgo permanecen elevados, los cuales se ofrecen también de forma parcial en cada pestaña a efectos de orientar a la entidad sobre las necesidades de control o hacia dónde dirigir el plan de acción.

## MP1 JUSTIF. ENCARGO
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MPR1 |  | Ausencia o insuficiencia de justificación del encargo a Medio Propio |  | No se justifica que el encargo al medio propio sea la solución más adecuada y eficiente desde el punto de vista de la buena gestión financiera y de la legalidad | ED/EE | Interno |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción del riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
MPI 1.1 | Inexistencia de procedimientos para llevar a cabo los encargos a medios propios ● No se dispone de procedimentos o intrucciones internas en relación con los encargos a medios propios que establezcan: - los requisitos para realizar los encargos, entre otros la evaluación de las distintas opciones de ejecución de los trabajos (por ejemplo, medios propios materiales y/o humanos de la entidad, o licitación pública). - las fases del encargo: planificación, tramitación, seguimiento y control. | 1 | 1 | 1 | MPC 1.1 | ● Disponer de procedimientos internos que establezcan competencias, requisitos, funciones y actuaciones en las diferentes fases del encargo a medios propios, y verificar su cumplimiento. Estos procedimientos deben incluir la planificación de los encargos a medios propios a realizar durante el ejercicio. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 1.2 | Justificación insuficiente del recurso encargo a medio propio ● Inexistencia de razones que justifiquen el recurso del encargo a medio propio y/o de las necesidades a cubrir y del objeto del encargo. En la memoria justificativa del encargo que consta en el expediente no se establezcan razones motivadas que justifiquen el recurso encargo a medios propios. Las necesidades a cubrir no están adecuadamente justificadas o el objeto del encargo no está suficientemente definido con el detalle de las actividades a realizar. ● Ejecución de forma paralela de actividades semejantes con recursos propios, o de actividades recurrentes que se repiten cada año. La entidad realiza con sus propios medios actividades similares sin acudir al encargo, o bien se está utilizando el encargo para cubrir necesidades recurrentes que deberían realizarse por personal de la propia entidad, de tal manera que no queda justificado el recurso del encargo a medio propio. ● Existencia clara de recursos infrautilizados que podrían destinarse a los proyectos o actuaciones incluidas en el encargo al medio propio. Existen recursos infrautilizados que pueden destinarse a acometer el encargo a medio propio. | 1 | 1 | 1 | MPC 1.2 | ● Comprobar que se determinan de forma clara en el expediente: las necesidades a cubrir, el objeto del encargo y las prestaciones a ejecutar, ya que la falta de esa concreción impide o dificulta seriamente la correcta definición de los componentes de las prestaciones y supone una seria limitación a la hora de fijar adecuadamente la retribución del encargo, lo que conlleva diferentes riesgos. ● Fundamentar detalladamente en la memoria justificativa que el encargo al medio propio es el instrumento jurídico más adecuado y eficiente, con el fin de evitar la infrautilización de los propios medios materiales y humanos del órgano que lo realiza, así como la pérdida del control directo de la actividad que se encarga. ● Comprobar que esta justificación está documentalmente fundamentada (estudios de costes, de carga de trabajo, de posibles alternativas..). |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 1.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | MPC 1.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP2 REQUISITOS M.P.
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MPR2 |  | Incumplimiento por parte del medio propio de los requisitos para serlo |  | No se cumplen los requisitos para ser medio propio personificado o el medio propio ha perdido tal condición | ED/EE | Externo |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción del riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
MPI 2.1 | El medio propio no cumple los requisitos para serlo ● La entidad a la que se realice el encargo no reúna los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para ser medio propio del ente que realiza el encargo, o ha perdido tal consideración (antes o después de formalizar el encargo). | 1 | 1 | 1 | MPC 2.1 | ● Establecer procedimientos internos de selección de medios propios que contengan información actualizada sobre la tenencia de tal condición (artículo 32 LCSP) de las entidades a las que se realicen encargos, así como el cumplimiento de todos los requisitos legales, tarifas aprobadas, comparativa de tarifas y evaluaciones de ejecución de encargos anteriores, si hubieran existido, examinando especialmente las subcontrataciones. ● Comprobar que se cumplen los procedimientos establecidos. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 2.2 | Incumplimiento oblilgación Plataforma de Contratación ● El medio propio personificado no haya publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente su condición de tal, respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta y los sectores de actividad en los que es apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto del encargo. | 1 | 1 | 1 | MPC 2.2 | ● Incluir en los procedimientos internos de selección de medio propio la comprobación de la publicación en la Plataforma de Contratación correspondiente de [artículo 32.6.a)]: - la condición de medio propio del organismo seleccionado; - respecto de qué poderes adjudicadores ostenta la condicion de medio propio; y - los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto social, es apto para ejecutar las prestaciones objeto de encargo. ● Dejar constancia de las comprobaciones realizadas. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 2.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | MPC 2.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP3 SELECCIÓN M.P.
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MPR3 |  | Falta de justificación en la selección del medio propio |  | INTERNO: La selección del medio propio concreto al que se realiza el encargo no está adecuadamente justificada, lo que puede afectar a los riesgos de: incumplimiento del encargo; inapropiada gestión financiera; o fraude y/o corrupción, por seleccionar un medio propio inadecuado. EXTERNO:Las tareas del encargo no están contempladas entre las actividades del medio propio seleccionado | ED/EE | Interno/Externo |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción del riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
MPI 3.1 | Irregularidad en la detección de medios propios ● No se dispone de información actualizada de los entes que tienen la condición de medio propio personificado respecto a la entidad que realiza el encargo. | 1 | 1 | 1 | MPC 3.1 | ● Comprobar, previamente a la firma del encargo, que se dispone de una lista actualizada de medios propios personificados. ● Comprobar si se realiza algún tipo de control sobre los medios propios a efectos de mantener la información actualizada, así como de conocer posibles incidencias que hayan tenido lugar. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 3.2 | Irregularidad en la selección del medio propio ● Se realicen encargos no plenamente concordantes con el objeto social del medio propio o que no encajen adecuadamente en el mismo o en su área de especialización funcional. | 1 | 1 | 1 | MPC 3.3 | ● Comprobar que se selecciona adecuadamente el medio propio asegurándose de que su objeto social comprende las actuaciones objeto del encargo. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 3.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | MPC 3.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP4 TARIFAS
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MPR4 |  | Ausencia de tarifas, aplicación incorrecta de las mismas, o insuficiente justificación de los costes. En su caso, falta de autorización para realizar el encargo |  | INTERNO: Ausencia de tarifas o de su actualización. Falta de autorización para realizar el encargo. EXTERNO: Ausencia de tarifas, aplicación incorrecta de las mismas, o insuficiente justificación de los costes. | ED/EE | Interno/Externo |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción del riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
MPI 4.1 | Ausencia de tarifas aprobadas por el órgano competente o falta de actualización de las mismas, cuando proceda ● El medio propio no dispone de tarifas, aprobadas y actualizadas por el órgano competente, para realizar un cálculo correcto del importe del encargo. | 1 | 1 | 1 | MPC 4.1 | ● Comprobar que el medio propio dispone de tarifas aprobadas y actualizadas, con el nivel de detalle necesario, para determinar la compensación economica del encargo [artículo 32.2.a) párrafo tercero y 32.4.a) penultimo párrafo] |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 4.2 | Incorrecta elaboración del presupuesto ● Aplicación incorrecta de las tarifas vigentes en la elaboración del presupuesto No se hayan aplicado las tarifas vigentes para la elaboración del presupuesto del encargo y/o sus modificaciones, o se hayan aplicado incorrectamente. ●Estimación incorrecta de las unidades a las que se aplican las tarifas en la elaboración del presupuesto Las unidades materiales, personales y temporales que se han tenido en cuenta para la elaboración del presupuesto del encargo y sus modificaciones no han sido estimadas correctamente. ●En el presupuesto no se contempla la compensación de las actividades subcontratadas En la elaboración del presupuesto del encargo no se haya incluido la compensación de las unidades subcontratadas atendiendo a su coste de mercado establecido. ●Aplicación de IVA cuando se trata de una operación no sujeta (artículo 7.8º Ley del IVA). Se ha aplicado el IVA al importe del encargo cuando se trata de una operación no sujeta a dicho impuesto. | 1 | 1 | 1 | MPC 4.2 | ● Tanto para los encargos como para sus posibles prórrogas, modificaciones o ampliaciones, se dispone de un procedimiento de elaboración de presupuestos que contempla: - la correcta aplicación de las tarifas vigentes; - la estimación razonable de las unidades necesarias para la correcta ejecución; - la adecuada compensación de las unidades subcontratadas. - la no sujeción del encargo al Impuesto sobre el Valor Añadido. ● Existe una lista de tareas a realizar en la elaboración de los presupuestos para comprobar que el procedimiento se lleva a cabo correctamente. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 4.3 | Ausencia de autorización del Consejo de Ministros, cuando proceda ● Encargos por importe igual o superior a 12 millones de euros que no dispongan de la correspondiente autorización preceptiva del Consejo de Ministros. | 1 | 1 | 1 | MPC 4.3 | ● En el caso de encargos que igualen o superen los 12 millones de euros, comprobar que se cuenta con la autorización del Consejo de Ministros (articulo 32.6.c de la LCSP) previamente a la suscripción de los mismos. Así mismo, se comprueba la existencia de la preceptiva autorización del Consejo de Ministros cuando las modificaciones de los encargo por él aprobados superen el 20% del importe inicial del encargo. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 4.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | MPC 4.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP5 SUBCONTRATACIONES
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MPR5 |  | Incumplimiento del deber de informar de las subcontrataciones, superación de los límites económicos de las mismas y limitación de la concurrencia en las licitaciones |  | INTERNO: Permisividad ante subcontrataciones no autorizadas por lo que el medio propio es un mero instrumento en las contrataciones. EXTERNO: El medio propio no comunica al ente que realiza el encargo de las subcontrataciones realizadas y/o éstas no cumplen con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en lo referente a los límites económicos y la limitación de la concurrencia | EE/BF/T | Interno/Externo |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción del riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
MPI 5.1 | Incumpliiento del deber información subcontrataciones ● El medio propio realice subcontrataciones no previstas en el encargo y/o no notifique al ente que realiza el encargo con subcontrataciones sobrevenidas. | 1 | 1 | 1 | MPC 5.1 | ● El ente que realiza el encargo establece procedimientos para llevar a cabo un seguimiento de los trabajos desarrollados por el medio propio gracias al cual, entre otras cosas, comprueba si ha habido subcontrataciones no previstas en el encargo, y si las contrataciones previstas se han efectuado conforme a lo establecido en el artículo 32.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Secotr Público. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 5.2 | Incumplimiento importe subcontrataciones ● El medio propio realice subcontrataciones por importes superiores al límite establecido en la LCSP, que es el 50% del importe del encargo, no estando dichas subcontrataciones contempladas entre las situaciones a las que no se aplica dicho límite señaladas en el artículo 32, apartado b), tres últimos párrafos, de la LCSP. La existencia de estas subcontraciones puede indicar que el medio propio es un mero intermediario en la contratación, con lo que se evitaría la licitación pública y se incumplirían los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia establecidos en la LCSP. | 1 | 1 | 1 | MPC 5.2 | ● El ente que realiza el encargo establece procedimientos para comprobar si las subcontrataciones realizadas por el medio propio respetan el límite máximo del 50% del importe del encargo y si, en caso de superarlo, se debe a alguna de las causas a las que no se aplica el mencionado límite recogidas el el artículo 32, apartado b), tres últimos párrafos, de la LCSP. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 5.3 | Incumplimiento justificación importe subcontrataciones ● El medio propio ha obtenido bajas de precio en el procedimiento de licitación que no ha facturado al coste real El medio propio obtiene bajas sustanciales de precios con respecto al presupuesto de licitación como consecuencia de la competencia del mercado, generando un beneficio adicional para el medio propio al facturar conforme al precio presupuestado y no al real, lo que iría en contra de la buena gestión financiera y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos. ● El precio subcontratado supera la tarifa aplicable El medio propio contrata actividades con precio superior al de las tarifas que le son aplicables. | 1 | 1 | 1 | MPC 5.3 | ● El ente que realiza el encargo establece procedimientos de seguimiento y control de las prestaciones subcontratadas por el medio propio y de sus costes, gracias a los cuales puede comprobar si en la facturación del encargo se aplican los costes reales de las actividades subcontratadas cuando éstos difieran de los presupuestados (disposición adicional vigésimo cuarta, apartado 7 de la LCSP). |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 5.4 | Incumplimiento selección de subcontratistas ● El medio propio contrata siempre con los mismos proveedores sin que exista una adecuada justificación, con lo que se produce una limitación de concurrencia. | 1 | 1 | 1 | MPC 5.4 | ● El ente que realiza el encargo establece procedimientos para comprobar que las contrataciones realizadas por el medio propio cumplen con lo establecido en la LCSP en los aspectos que le son de aplicación. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 5.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | MPC 5.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP6 INCUMPLIM. ENCARGO
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MPR6 |  | Incumplimiento total o parcial de las prestaciones objeto del encargo |  | Los productos o servicios no se han entregado en su totalidad y/o no tienen la calidad esperada y/o se producen retrasos injustificados | ED/EE/BF/T | Externo |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción del riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
MPI 6.1 | Incumplimiento en los plazos de entrega ● El plazo de ejecución del encargo excede del previsto en los documentos o pliegos que rigen el encargo, sin estar debidamente justificado. | 1 | 1 | 1 | MPC 6.1 | ● Establecimiento y aplicación de un procedimiento para la realización de encargos que contemple su adecuada planificación y análisis de plazo de ejecución, así como los mecanismos y trámites a realizar en caso de causas sobrevenidas que supongan prórrogas o ampliaciones de plazo. ● Establecimiento por parte del ente que realiza el encargo de un sistema de seguimiento y control del cumplimiento de las entregas parciales durante la ejecución del encargo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 6.2 | Entrega irregular ● No existe constancia de la entrega de todos los productos o de la prestación completa de los servicios objeto del encargo. | 1 | 1 | 1 | MPC 6.2 | ● Establecimiento y aplicación por parte de ente que realiza el encargo de mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 6.3 | Ejecución irregular ● Los servicios prestados o los productos entregados no alcanzan el nivel de calidad esperado y especificado en el encargo. | 1 | 1 | 1 | MPC 6.3 | ● Establecimiento y aplicación por parte de la entidad que realiza el encargo de mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del encargo de acuerdo con lo previsto en las prescripciones técnicas. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 6.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | MPC 6.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP7 INFORMACIÓN
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MPR7 |  | Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación, visibilidad, publicidad y transparencia |  | No se cumpla lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información, comunicación, visibilidad, publicidad y transparencia | ED/EE/BF | Interno |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción del riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
MPI 7.1 | Incumplimiento de la obligación de publicar los encargos en la Plataforma de Contratación ● No se haya cumplido con la obligación de publicar los encargos en la Plataforma de Contratación (Perfil del Contratante) cuando, por su importe, exista tal obligación (importe del encargo superior a 50.000€,IVA excluido). | 1 | 1 | 1 | MPC 7.1 | ● Disponer de un procedimiento que garantice la publicación de los encargos en el Perfil del Contratante de la Plataforma de Contratación cuando, por su importe, así se requiera según se establece en el artículo 63.6 de la LCSP. Así mismo, el procedimiento debe garantizar que se publica la información requerida."La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto de publicación en el perfil de contratante. La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros deberá publicarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de encargos será, al menos, su objeto, duración, las tarifas aplicables y la identidad del medio propio destinatario del encargo, ordenándose los encargos por la identidad del medio propio." |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 7.2 | Incumplimiento de los deberes de información, comunicación y visibilidad del apoyo económico del FEMPA ● Se produce un incumplimiento de los deberes de información, comunicación y visibilidad contenidos en los diferentes textos normativos, tanto nacionales como europeos. | 1 | 1 | 1 | MPC 7.2 | ● Lista de comprobación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y comunicación establecidos en los artículos 49 y 50 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes.... ● Establecer mecanismos que garanticen que las ejecuciones de los encargos financiados en el marco del FEMPA cumplan con los requisitos de comunicación y visibilidad establecidos en los artículos, 47, 49 y 50 del Reglamento de disposiciones comunes y detallados en su Anexo IX. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 7.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | MPC 7.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MP8 PISTA AUDITORÍA
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MPR8 |  | Pérdida de pista de auditoría |  | No existe una pista de auditoría adecuada que permita hacer un seguimiento completo de los encargos | ED/EE | Interno |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción del riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
MPI 8.1 | Falta de pista de auditoría. ● En el expediente del encargo al medio propio no consta la documentación que permite garantizar la pista de auditoría en todas las fases del encargo, desde la planificación hasta la liquidación y pago, así como la contabilización y la publicidad. | 1 | 1 | 1 | MPC 8.1 | ● Establecer sistemas y procedimientos que permitan garantizar la pista de auditoría en todas las etapas del encargo. ● Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la pista de auditoría, con especial atención a la formalización documental del encargo con inclusión de las prestaciones, duración y compensación económica. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 8.2 | Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. ● No se cumple la obligación de conservación de documentos por el preceptor final prevista en el artículo en el artículo 82 del Reglamento UE nº 2021/1060 | 1 | 1 | 1 | MPC 8.2 | ● Establecer mecanismos que permitan comprobar que el ente que realiza el encargo, cumple con la obligación de conservar los documentos en los plazos y formatos señalados en el artículo 82 del Reglamento UE nº 2021/1060 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
MPI 8.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | MPC 8.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## MPXX
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | MPRX |  | Incluir la denominación de riesgos adicionales... |  | Incluir la descripción de riesgos adicionales... | 0 | 0 |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción del riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
MPI X.XX |  |  |  | 0 | MPC X.XX | [7 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
MPI X.XX | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  | 0 | MPC X.XX | Incluir la descripción de controles adicionales... | [6 empty] | #VALUE! | Incluir la descripción de controles adicionales... | [6 empty] | #VALUE!
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | #DIV/0! | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | #DIV/0! | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | #DIV/0!
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4